## Slide 1
Réaménagement complet
de l’Avenue du Château
Réunion d’information « Riverains »
Jeudi 27 mars 2025
Réunion d’information Riverains « Avenue du Château »

## Slide 2
1ière Partie : Travaux impétrants
Remplacement des conduites de gaz et pose de câbles électriques et gaines
2ème Partie : Travaux Ville
Réaménagement complet de l’égouttage et de la voirie
Tronçon compris entre la rue Cotonnière et la Place de la Gare
3ème Partie : Tronçon compris entre l’Avenue Royale et la rue Cotonnière
Travaux impétrants et ville
Questions / réponses
Réunion d’information Riverains « Avenue du Château »

## Slide 3
Réunion d’information Riverains « Marquis d’Ennetières»
Vue générale des différents projets
Réunion d’information Riverains « Avenue du Château »

## Slide 4
Réunion d’information Riverains « Marquis d’Ennetières»
Vue générale des différents projets
Réunion d’information Riverains « Avenue du Château »
Commissariat – parking police – parvis
Rosa Parks – parking riverains
Avenue du Château Partie 1
Avenue du Château Partie 2
Fin prévisionnelle : 30 juin

## Slide 5
1ière Partie
Remplacement des conduites de gaz et eau
et pose de câbles et de gaines
Réunion d’information Riverains « Avenue du Château »

## Slide 6
Réunion d’information Riverains « Avenue du Château »
Planning :
Tronçon entre rue Cotonnière et rue de la Passerelle :
Déjà posé en 2024
Tronçon entre Place de la Gare et rue de la Passerelle :
Automne 2025
Durée travaux impétrants Av. Château : 3 mois
Travaux d’impétrants préalables au chantier Ville

## Slide 7
2ème Partie
Réaménagement complet de l’égouttage et de la voirie
Tronçon compris entre la rue Cotonnière et la Place de la Gare
Réunion d’information Riverains « Avenue du Château »

## Slide 8
En date du 04 novembre 2024 : Le Conseil communal a marqué son accord concernant le projet,
En date du 16 décembre 2024 : Le Collège communal a approuvé l’Adjudication du projet.
Montant estimé : 2.137.722,58 € (TVAC).
L’entrepreneur sera notifié dans le courant du mois d’avril 2025
Historique du projet
Réunion d’information Riverains « Avenue du Château »

## Slide 9
Un chantier : pour faire quoi?
Maitres d’ouvrage :
Partie Voirie / Mobilité : Ville de Mouscron, subsidiée par la Région Wallonne;
Partie Égouttage : Ipalle, subsidée par la SPGE ;
Réunion d’information Riverains « Avenue du Château »

## Slide 10
Un chantier : pour faire quoi?
Réunion d’information Riverains « Avenue du Château »
Egouttage
Tuyaux et raccordements
Notes: Réfection complète de la voirie, des fondations et revêtements (démolition des trottoirs, bordures et voiries), terrassements et réalisation complète des voiries.
Chemisage de l’égouttage côté Place de la Gare
Réfection complète des égouttages : démolition des égouts existants, terrassement des tranchées, pose de nouveaux égouttages et chambres de chute (lutte contre les inondations), raccordements particuliers.
Création des égouttages entre la rue Cotonnière et la rue de la Passerelle : terrassement des tranchées, pose des égouttages et chambres de chute (lutte contre les inondations), raccordements
Distribution d’eau : tranchées, pose de nouvelles conduites, reprise des raccordements existants, pose de bouche d’incendie.

## Slide 11
Un chantier : pour faire quoi?
Réunion d’information Riverains « Avenue du Château »
Egouttage
Tuyaux et raccordements
Notes: Réfection complète de la voirie, des fondations et revêtements (démolition des trottoirs, bordures et voiries), terrassements et réalisation complète des voiries.
Chemisage de l’égouttage côté Place de la Gare
Réfection complète des égouttages : démolition des égouts existants, terrassement des tranchées, pose de nouveaux égouttages et chambres de chute (lutte contre les inondations), raccordements particuliers.
Création des égouttages entre la rue Cotonnière et la rue de la Passerelle : terrassement des tranchées, pose des égouttages et chambres de chute (lutte contre les inondations), raccordements
Distribution d’eau : tranchées, pose de nouvelles conduites, reprise des raccordements existants, pose de bouche d’incendie.

## Slide 12
Un chantier : pour faire quoi?
Réunion d’information Riverains « Avenue du Château »
Voirie
Fondations, éléments linéaires, revêtements, pavages, plantations
Notes: Réfection complète de la voirie, des fondations et revêtements (démolition des trottoirs, bordures et voiries), terrassements et réalisation complète des voiries.
Chemisage de l’égouttage côté Place de la Gare
Réfection complète des égouttages : démolition des égouts existants, terrassement des tranchées, pose de nouveaux égouttages et chambres de chute (lutte contre les inondations), raccordements particuliers.
Création des égouttages entre la rue Cotonnière et la rue de la Passerelle : terrassement des tranchées, pose des égouttages et chambres de chute (lutte contre les inondations), raccordements
Distribution d’eau : tranchées, pose de nouvelles conduites, reprise des raccordements existants, pose de bouche d’incendie.

## Slide 13
Réunion d’information Riverains « Marquis d’Ennetières»
Plan du projet
Réunion d’information Riverains « Avenue du Château »

## Slide 14
Réunion d’information Riverains « Marquis d’Ennetières»
Plan du projet
Réunion d’information Riverains « Avenue du Château »

## Slide 15
Réunion d’information Riverains « Marquis d’Ennetières»
Plan du projet
Réunion d’information Riverains « Avenue du Château »

## Slide 16
Réunion d’information Riverains « Marquis d’Ennetières»
Plan du projet
Réunion d’information Riverains « Avenue du Château »

## Slide 17
Un chantier : délais ?
Quand ?
2026
Combien de temps ?
170 jours ouvrables
Hors intempéries (pluies, gel, etc.)
Pendant le chantier, il sera
notamment important de :
Respecter la signalisation mise en place
Réunion d’information Riverains « Avenue du Château »

## Slide 18
Un chantier : phasage ?
Réunion d’information Riverains « Avenue du Château »
  Phase 1 :
  Phase 2 :

## Slide 19
Un chantier : Les accès riverains ?
Réunion d’information Riverains « Avenue du Château »
  Phase 1 :
  Phase 2 :
L’accessibilité piétonne des riverains à leur habitation est garantie au maximum.

## Slide 20
Un chantier : Les accès riverains ?
Accès garanti des services d’urgences pendant le chantier.
Gestion des poubelles :
Le ramassage des immondices aura lieu aux horaires habituels mais les sacs devront être placés derrière les barrières de chantier.
Réunion d’information Riverains « Avenue du Château »

## Slide 21
3ème Partie à l’étude
Réaménagement complet de l’égouttage et de la voirie
Tronçon compris entre l’Avenue Royale et la rue Cotonnière
Réunion d’information Riverains « Avenue du Château »

## Slide 22
Réunion d’information Riverains « Marquis d’Ennetières»
Plan général de l’avant-projet
Réunion d’information Riverains « Avenue du Château »

## Slide 23
Réunion d’information Riverains « Marquis d’Ennetières»
Réunion d’information Riverains « Avenue du Château »
Plan général de l’avant-projet

## Slide 24
Réunion d’information Riverains « Marquis d’Ennetières»
Plan général du projet
Réunion d’information Riverains « Avenue du Château »

## Slide 25
Un chantier : Des questions ?
Réunion d’information Riverains « Avenue du Château »

## Slide 26
Merci à toutes et tous pour votre attention
Réunion d’information Riverains « Avenue du Château »